## Trình lập kế hoạch dự án
Trình lập kế hoạch Dự án
| Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. |  |  |  |  | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [8 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [7 empty] | % Hoàn thành | [5 empty] | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [8 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
| HOẠT ĐỘNG | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN 2 THÁNG (tính từ ngày 1/10)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
STT | Chọn đề tài: Quản lý khách sạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1 | Quản lý thuê phòng | 7 | 14 | 16 | 1 | 100%
| đặt phòng | 7 | 3 |  |  | 0%
| hủy phòng | 7 | 2 |  |  | 0%
| trả phòng | 7 | 2 |  |  | 0%
2 | Quản lý phòng | 7 | 4 |  |  | 0%
| thêm phòng | 7 | 2 |  |  | 0%
| sửa số phòng | 7 | 1 |  |  | 0%
| chỉnh sửa thông tin phòng | 7 | 1 |  |  | 0%
3 | Quản lý dịch vụ | 7 | 14 |  |  | 0%
| cập nhật dịch vụ | 7 | 3 |  |  | 0%
| thêm dịch vụ | 7 | 2 |  |  | 0%
| xóa dịch vụ | 7 | 1 |  |  | 0%
4 | Quản lý đặt dịch vụ | 7 | 6
| đặt dịch vụ | 7 | 2
| hủy dịch vụ | 7 | 2
| tìm kiếm | 7 | 1
| cập nhật trạng thái dịch vụ | 7 | 1
5 | Thanh toán | 7 | 17 |  |  | 0%
| cập nhật trạng thái phòn | 7 | 2
| thanh toán | 7 | 3
| tra cứu | 7 | 4 |  |  | 0%
| xem hóa đơn | 7 | 4 |  |  | 0%
| xuất hóa đơn | 7 | 4 |  |  | 0%
6 | Quản lý khách hàng | 7 | 15 |  |  | 0%
| thêm thông tin | 7 | 2 |  |  | 0%
| sửa thông tin | 7 | 2 |  |  | 0%
| xóa thông tin | 7 | 1 |  |  | 0%
| xem thông tin | 7 | 2 |  |  | 0%
| tra cứu | 7 | 4 |  |  | 0%
7 | Quản lý chương trình khuyến mãi | 7 | 10 |  |  | 0%
| theo khoảng thời gian | 7 | 3 |  |  | 0%
| thuê phòng dài hạn | 7 | 3 |  |  | 0%
8 | Quản lý tài khoản nhân viên | 7 | 7 |  |  | 0%
| thêm tài khoản | 7 | 2 |  |  | 0%
| xóa tài khoản | 7 | 2 |  |  | 0%
| sửa tài khoản | 7 | 2 |  |  | 0%
| xem thông tin | 7 | 1 |  |  | 0%
| khóa tài khoản | 7 | 1 |  |  | 0%
9 | Quản lý nhân viên | 7 | 7 |  |  | 0%
| thêm nhân viên | 7 | 2 |  |  | 0%
| xóa nhân viên | 7 | 2 |  |  | 0%
| sửa thông tin nhân viên | 7 | 2 |  |  | 0%
| xem thông tin | 7 | 1 |  |  | 0%
10 | Quản lý ca làm | 7 | 10 |  |  | 0%
| xem thông tin ca làm | 7 | 5 |  |  | 0%
| thêm ca làm | 7 | 5 |  |  | 0%
| xóa ca làm | 7
| sửa ca làm | 7
| thêm nhân viên vào ca làm | 7
11 | Quản lý chức vụ | 7 | 10 | 52 |  | 0%
| thêm | 7 | 4 | 52 |  | 0%
| xóa | 7 | 4 | 52 |  | 0%
| sửa | 7 |  | 53
| tìm kiếm | 7 |  | 53
12 | Tính lương | 7 | 7 |  |  | 0%
13 | Thống kê dịch vụ | 7 | 1 |  |  | 0%
14 | Thống kê loại phòng | 7 | 3 |  |  | 0%
15 | thống kê lương | 7 | 3 |  |  | 0%
16 | Thống kê doanh thu | 7 | 2 |  |  | 0%
17 | Thống kê hàng hóa | 7 | 2 |  |  | 0%
18 | Quản lý kho | 7 | 17 | 52 |  | 0%
| xem thông tin hàng hóa | 7 | 2 | 52 |  | 0%
| xem thông tin phiếu đặt hàng | 7 | 2 | 52 |  | 0%
| nhập kho | 7 | 3 |  |  | 0%
| cập nhật thông tin hàng hóa | 7 | 2 |  |  | 0%
| cập nhật thông tin phiếu nhập | 7 | 2 |  |  | 0%
| cập nhật thông tin phiếu xuất | 7 | 2 |  |  | 0%
| cập nhật thông tin phiếu đặt | 7 | 2 |  |  | 0%
| tìm kiếm hàng hóa | 7 | 1 |  |  | 0%
19 | Quản lý bãi xe | 7 | 11 | 47 | 12 | 0%
| thêm xe | 7 | 11 | 47 | 12 | 0%
| sửa thông tin | 7 | 11 | 47 | 12
| xóa xe | 7 | 11 | 47 | 12 | 0%
| tìm kiếm thông tin | 7 | 11 | 47 | 12 | 0%