## Trình lập kế hoạch dự án
Trình lập kế hoạch Dự án
| Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. |  |  |  |  | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [8 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [7 empty] | % Hoàn thành | [5 empty] | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [8 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
| HOẠT ĐỘNG | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN 2 THÁNG (tính từ ngày 23/9)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
STT | Chọn đề tài: Quản lý khách sạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1 | Quản lý thuê phòng |  |  |  |  | 100%
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 28 | 5 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 33 | 7 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 40 | 7 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 54 | 7 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 53 | 5 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 47 | 5 | 100%
| đặt phòng (code) | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| hủy đặt phòng (code) | 40 | 28 | 54 | 7 | 0%
| nhận phòng (code) | 40 | 28 | 54 | 7 | 0%
2 | Quản lý phòng
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 28 | 5 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 33 | 7 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 40 | 7 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 54 | 7 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 53 | 5 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 47 | 5 | 100%
| thêm phòng | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| sửa số phòng | 40 | 28 | 54 | 7 | 100%
| chỉnh sửa thông tin phòng | 40 | 28 | 54 | 7 | 100%
3 | Quản lý dịch vụ
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 28 | 5 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 33 | 7 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 40 | 7 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 54 | 7 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 53 | 5 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 47 | 5 | 100%
| cập nhật dịch vụ | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| thêm dịch vụ | 40 | 28 | 54 | 7 | 100%
| xóa dịch vụ | 40 | 28 | 54 | 7 | 100%
4 | Quản lý đặt dịch vụ
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 28 | 5 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 33 | 7 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 40 | 7 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 54 | 7 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 53 | 5 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 47 | 5 | 100%
| đặt dịch vụ | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| hủy dịch vụ | 40 | 28 | 54 | 7 | 100%
| tìm kiếm | 40 | 28 | 54 | 7 | 100%
| cập nhật trạng thái dịch vụ | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
5 | Thanh toán
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 40 | 4 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 54 | 1 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 53 | 2 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 53 | 5 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 47 | 3 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 47 | 2 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 28 | 54 | 2 | 100%
| cập nhật trạng thái phòn | 40 |  | 54 |  | 100%
| thanh toán | 40 | 67 | 54 | 13 | 100%
| tra cứu | 40 | 67 | 54 | 13 | 100%
| xem hóa đơn | 40 | 67 | 54 | 5 | 100%
| xuất hóa đơn | 40 | 67 | 54 | 2 | 100%
6 | Quản lý khách hàng
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 6 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 6 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 47 | 18 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| Activity | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| Sequence | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| thêm thông tin | 40 | 67 | 54 | 4 | 100%
| sửa thông tin | 40 | 67 | 54 | 5 | 100%
| xóa thông tin | 40 | 67 | 54 | 6 | 100%
| xem thông tin | 40 | 67 | 54 | 5 | 100%
| tìm kiếm | 40 | 67 | 54 | 2 | 100%
7 | Quản lý chương trình khuyến mãi
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 6 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 6 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 47 | 18 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| Activity | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| Sequence | 40 |  |  |  | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 28 | 1 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 33 | 3 | 100%
| theo khoảng thời gian | 1 | 67 | 40 | 4 | 100%
| thuê phòng dài hạn | 1 | 67 | 54 | 4 | 100%
8 | Quản lý tài khoản nhân viên
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 5 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 6 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 47 | 6 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 28 | 54 | 12 | 100%
| Activity | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| Sequence | 40 | 28 | 54 | 12 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 28 | 54 | 19 | 100%
| thêm tài khoản | 40 | 67 | 54 | 1 | 100%
| xóa tài khoản | 40 | 67 | 28 | 1 | 100%
| sửa tài khoản | 40 | 67 | 33 | 3 | 100%
| xem thông tin | 40 | 67 | 40 | 4 | 100%
| khóa tài khoản | 40 | 67 | 54 | 4 | 100%
9 | Quản lý nhân viên
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 5 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 6 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 47 | 6 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 28 | 54 | 12 | 100%
| Activity | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| Sequence | 40 | 28 | 54 | 12 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 28 | 54 | 14 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 28 | 54 | 2 | 100%
| thêm nhân viên | 1 | 67 | 28 | 4 | 100%
| xóa nhân viên | 1 | 67 | 33 | 1 | 100%
| sửa thông tin nhân viên | 1 | 67 | 40 | 5 | 100%
| xem thông tin | 1 | 67 | 54 | 3 | 100%
10 | Quản lý ca làm
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 6 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 5 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 47 | 19 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 28 | 54 | 3 | 100%
| Activity | 40 | 28 | 54 | 4 | 100%
| Sequence | 40 | 28 | 54 | 3 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 28 | 54 | 2 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| xem thông tin ca làm | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| thêm ca làm | 1 | 67 | 28 | 1 | 100%
| xóa ca làm | 1 | 67 | 33 | 2 | 100%
| sửa ca làm | 1 | 67 | 40 | 13 | 100%
| thêm nhân viên vào ca làm | 1 | 67 | 54 | 1 | 100%
11 | Quản lý chức vụ
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 4 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 1 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 47 | 1 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| Activity | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| Sequence | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 28 | 54 | 1 | 100%
| thêm | 40 | 67 | 28 | 4 | 100%
| xóa | 40 | 67 | 33 | 1 | 100%
| sửa | 40 | 67 | 40 | 5 | 100%
| tìm kiếm | 40 | 67 | 54 | 3 | 100%
12 | Tính lương
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 6 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 5 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 47 | 19 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 67 | 47 | 1 | 100%
| Activity | 40 | 67 | 47 | 5 | 100%
| Sequence | 40 | 67 | 47 | 6 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 67 | 28 | 1 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 67 | 33 | 7 | 100%
13 | Thống kê dịch vụ | 1 | 67 | 40 | 7
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 54 | 7 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Sequence | 40 | 67 | 47 | 14 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 40 | 67 | 47 | 14 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 67 |  |  | 100%
14 | Thống kê loại phòng | 1 | 67 | 28 | 1
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 33 | 7 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 40 | 7 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 54 | 7 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 53 | 7 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 40 | 67 | 47 | 14 | 100%
15 | thống kê lương | 40 | 67 | 47 | 14
| Mô tả chức năng |  |  |  |  | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 28 | 2 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 33 | 7 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 40 | 6 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 54 | 3 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 53 | 3 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 53 | 3 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 47 | 10 | 100%
16 | Thống kê doanh thu | 1 | 67 | 47 | 7
| Mô tả chức năng | 40 | 67 | 47 | 2 | 100%
| Usecase và mô tả | 40 | 67 | 47 | 14 | 100%
| DFD |  |  |  |  | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 28 | 3 | 100%
| Activity | 1 | 67 | 33 | 7 | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 40 | 6 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 54 | 3 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 53 | 3 | 100%
17 | Thống kê hàng hóa | 1 | 67 | 53 | 3
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 47 | 12 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 47 | 7 | 100%
| DFD | 40 | 67 | 47 | 2 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 67 | 47 | 14 | 100%
| Activity |  |  |  |  | 100%
| Sequence | 1 | 67 | 28 | 2 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả | 1 | 67 | 33 | 3 | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 40 | 2 | 100%
18 | Quản lý kho | 1 | 67 | 54 | 2
| Mô tả chức năng | 1 | 67 | 53 | 2 | 100%
| Usecase và mô tả | 1 | 67 | 53 | 2 | 100%
| DFD | 1 | 67 | 50 | 4 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 1 | 67 | 51 | 5 | 100%
| Activity | 40 | 67 | 56 | 1 | 100%
| Sequence | 40 | 67 | 56 | 10 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả |  |  |  |  | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 28 | 3 | 100%
18.1 | xem thông tin hàng hóa | 1 | 67 | 33 | 2 | 100%
| xem thông tin phiếu đặt hàng | 1 | 67 | 40 | 2 | 100%
18.2 | nhập kho | 1 | 67 | 54 | 3 | 100%
| cập nhật thông tin hàng hóa | 1 | 67 | 53 | 3 | 100%
| cập nhật thông tin phiếu nhập | 1 | 67 | 53 | 3 | 100%
18.3 | cập nhật thông tin phiếu xuất | 1 | 67 | 47 | 8 | 100%
18.4 | cập nhật thông tin phiếu đặt | 1 | 67 | 47 | 5 | 100%
| tìm kiếm hàng hóa | 40 | 67 | 54 | 3 | 100%
19 | Quản lý bãi xe | 40 | 67 | 54 | 3
| Mô tả chức năng | 40 | 67 | 54 | 3 | 100%
| Usecase và mô tả | 40 | 67 | 56 | 10 | 100%
| DFD | 40 | 67 | 56 | 10 | 100%
| Sơ đồ tổng quát | 40 | 67 | 56 | 10 | 100%
| Activity | 40 | 67 | 56 | 10 | 100%
| Sequence | 40 | 67 | 56 | 10 | 100%
| Thiết kê giao diện và mô tả |  |  |  |  | 100%
| Thiết kế xử lý (biến, hằng, hàm) | 1 | 67 | 28 | 1 | 100%
| thêm xe | 1 | 67 | 33 | 2 | 100%
| sửa thông tin | 1 | 67 | 40 | 4 | 100%
| xóa xe | 1 | 67 | 54 | 2 | 100%
| tìm kiếm thông tin | 1 | 67 | 53 | 3 | 100%